## 進捗確認表
企画制作 進捗管理表 |  |  | 制作開始日: | 2025-04-14
チーム名：お茶
リーダー：善原敬子
メンバー：善原敬子
[7 empty] | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-04
|  |  | 予定 |  | 実績 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
タスク名 | 担当者 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
基本システム | 善原 | 100 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-14 | 2025-04-21
仕様書作成 | 善原 | 100 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18
ゲームループ作成 | 善原 | 100 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-19 | 2025-04-21
最低限の機能設計 | 善原 | 100 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-04-16 | 2025-04-20
注文とお客のシステム | 善原 | 100 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | 2025-04-28
ランダムで注文生成 | 善原 | 100 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | 2025-04-23
注文の表示 | 善原 | 100 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | 2025-04-23
注文ごとのタイマー | 善原 | 100 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | 2025-04-28
注文に合わせたお客生成 | 善原 | 100 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-04-28
お客の表示 | 善原 | 100 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-04-28
お客の移動 | 善原 | 100 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-04-28
状態ごとのアニメーション | 善原 |  | 中間発表後
状態ごとの演出(エフェクトとか) | 善原 |  | 中間発表後
注文に合わせた3Dモデル | 善原 |  | 中間発表後
プレイヤー | 善原 | 100 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-04-29 | 2025-05-05
移動 | 善原 | 100 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-04-29 | 2025-05-01
アイテム選択(仮) | 善原 | 100 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 2025-05-01
カウンター前の当たり判定 | 善原 | 100 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 2025-05-02
提供システム | 善原 | 100 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 2025-05-03
提供結果に応じたスコア加算 | 善原 | 100 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-05-05
ステージとの当たり判定 | 善原 |  | 中間発表後
アイテムを持つ機能 | 善原 |  | 中間発表後
ダッシュ機能 | 善原 |  | 中間発表後
状態ごとの演出(エフェクトとか) | 善原 |  | 中間発表後
善原
リザルトとゲームシーン | 善原 |  | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05
スコアを保存する機能 | 善原 | 75 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-07
ゲーム全体のタイマー | 善原 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2025-05-06
スコアソート機能 | 善原 | 0 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-07
スコアを表示する機能 | 善原 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-07
演出(エフェクトとか) | 善原 |  | 中間発表後
UI | 善原 |  | 中間発表後
ステージ | 善原 |  | 2025-05-13 | 2025-05-19
オブジェクトの当たり判定 | 善原 |  | 2025-05-13 | 2025-05-19
オブジェクト毎のフラグや状態 | 善原 |  | 2025-05-13 | 2025-05-19
演出 | 善原 |  | 中間発表後
デバッグや調整 | 善原 |  | 2025-05-20 | 2025-05-25
調整 | 善原 |  | 2025-05-20 | 2025-05-25
バッファ期間 | 善原 |  | 2025-05-26 | 2025-05-31
バッファ期間 | 善原 |  | 2025-05-26 | 2025-05-31

## 進捗確認表_記入例
企画制作 進捗管理表 |  |  | 制作開始日: | 2025-04-14
チーム名：我々には後が無い。。。
リーダー：葉薬 史郎
メンバー：今 矢留男、五月 尾和太
[7 empty] | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-04
|  |  | 予定 |  | 実績 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
タスク名 | 担当者 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
プレイヤーキャラクター | 全員 | 40 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-04-14
移動 | 全員 | 100 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-04-16
アクション_ジャンプ | 今、五月 | 100 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 2025-04-17 | 2025-04-22
アクション_二段ジャンプ | 葉薬、今 |  | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-22
ダメージ | 葉薬、今 |  | 2025-04-22 | 2025-04-26
グラフィック | 全員 |  | 2025-04-25 | 2025-04-30
作業名称２
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
作業名称３
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
作業名称４
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
※ 各作業で行が不足する場合は、既存の行をコピーして挿入してください。